## Checklist funcional
ID | Prioridad | Área | Tarea | Estado | Responsable | Fecha inicio | Fecha objetivo | Avance % | Criterio de aceptación | Dependencias | Notas
FUN-001 | P0 | Autenticación | Corregir el reseteo de contraseña de extremo a extremo | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-002 | P0 | Autenticación | Validar el registro manual de usuarios | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-003 | P0 | Autenticación | Probar invitaciones y contraseña temporal desde Admin | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-004 | P0 | Autenticación | Probar cambio de contraseña administrativo | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-005 | P0 | Autenticación | Agregar correo de contacto y flujo de soporte | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-006 | P0 | Inscripciones | Probar alta con modalidad prepago | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-007 | P0 | Inscripciones | Probar alta automática mediante aval | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-008 | P0 | Inscripciones | Validar aprobación, rechazo y reactivación | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-009 | P0 | Inscripciones | Confirmar histórico de solicitudes rechazadas sin acciones | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-010 | P0 | Inscripciones | Verificar inscripciones activas, inactivas y disponibles | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-011 | P0 | Inscripciones | Probar pagos de temporada mediante Stripe | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-012 | P0 | Inscripciones | Validar privacidad de temporadas de prueba | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-013 | P0 | Inscripciones | Confirmar acceso autorizado a temporadas privadas en toda la app | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-014 | P0 | Notificaciones | Probar reminders con múltiples partidos en un mismo día | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-015 | P0 | Notificaciones | Notificar únicamente partidos sin pick | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-016 | P0 | Notificaciones | Evitar notificaciones duplicadas entre ejecuciones del cron | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-017 | P0 | Notificaciones | Validar push en iOS, Android y navegador | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-018 | P0 | Notificaciones | Probar inicio de jornada, cierre, resultados y resumen | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-019 | P0 | Notificaciones | Crear registro administrativo de envíos, errores y destinatarios | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-020 | P0 | Notificaciones | Depurar tokens inválidos o dispositivos inactivos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-021 | P0 | Live | Probar el tablero Live durante partidos reales | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-022 | P0 | Live | Confirmar que Live Score no modifica resultados oficiales | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-023 | P0 | Live | Validar posiciones, puntos y movimientos provisionales | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-024 | P0 | Live | Probar corrección y eliminación de Live Score | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-025 | P0 | Live | Validar sustitución por el resultado oficial | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-026 | P0 | Live | Probar varios partidos simultáneos y actualización automática | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-027 | P1 | Odds | Automatizar descarga de odds | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-028 | P1 | Odds | Programar sincronización periódica | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-029 | P1 | Odds | Relacionar equipos y partidos externos con registros internos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-030 | P1 | Odds | Resolver y auditar partidos o equipos no encontrados | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-031 | P1 | Odds | Guardar historial de snapshots | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-032 | P1 | Odds | Mostrar proveedor y fecha de actualización | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-033 | P1 | Odds | Monitorear errores y consumo de la API | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-034 | P1 | Estadísticas avanzadas | Terminar el modelo de datos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-035 | P1 | Estadísticas avanzadas | Definir métricas útiles para el usuario | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-036 | P1 | Estadísticas avanzadas | Desarrollar el modelo de predicción | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-037 | P1 | Estadísticas avanzadas | Medir desempeño histórico del modelo | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-038 | P1 | Estadísticas avanzadas | Comparar predicciones contra odds y resultados | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-039 | P1 | Value Lab | Definir la lógica de apuestas con valor | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-040 | P1 | Value Lab | Comparar probabilidad estimada e implícita | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-041 | P1 | Value Lab | Calcular margen de la casa | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-042 | P1 | Value Lab | Definir umbral mínimo de valor | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-043 | P1 | Value Lab | Guardar recomendaciones históricas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-044 | P1 | Value Lab | Medir rendimiento y unidades ganadas o perdidas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-045 | P1 | Survivor | Agregar selector cuando existan varios Survivors | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-046 | P1 | Survivor | Validar vidas usadas, restantes y participantes vivos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-047 | P1 | Survivor | Validar eliminación al perder todas las vidas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-048 | P1 | Survivor | Probar empates, cancelaciones y resultados corregidos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-049 | P1 | Survivor | Validar overrides y restauración del cálculo automático | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-050 | P1 | Survivor | Revisar cierre de inscripción y reactivación | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-051 | P1 | Tournament Stats | Validar tabla general de Liga MX | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-052 | P1 | Tournament Stats | Confirmar criterios de desempate | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-053 | P1 | Tournament Stats | Actualizar tabla después de cada resultado oficial | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-054 | P1 | Tournament Stats | Probar múltiples competencias con el mismo selector | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-055 | P1 | Tournament Stats | Validar fases de grupos y playoffs | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-056 | P1 | Tournament Stats | Decidir si Noticias se elimina o definir proveedor y moderación | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-057 | P1 | Bracket | Alimentar automáticamente el bracket desde resultados oficiales | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-058 | P1 | Bracket | Validar equipos que avanzan | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-059 | P1 | Bracket | Resolver tiempos extra, penales y marcador a 120 minutos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-060 | P1 | Bracket | Probar correcciones después de avanzar una llave | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-061 | P1 | Bracket | Definir comportamiento para eliminatorias de ida y vuelta | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-062 | P1 | Dashboard | Confirmar máximo de seis widgets | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-063 | P1 | Dashboard | Validar agregar, quitar y ordenar widgets | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-064 | P1 | Dashboard | Terminar opciones reales de layout | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-065 | P1 | Dashboard | Persistir configuración por usuario | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-066 | P1 | Dashboard | Permitir widgets de diferentes torneos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-067 | P1 | Dashboard | Probar personalización responsive | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-068 | P1 | Dashboard | Validar widget de Ranking | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-069 | P1 | Dashboard | Validar participantes vivos en widget Survivor | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-070 | P1 | Ranking | Validar posición del usuario y empates | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-071 | P1 | Ranking | Actualizar ranking después de resultados oficiales | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-072 | P1 | Ranking | Probar ranking por temporada, jornada y competencia | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-073 | P1 | Ranking | Verificar usuarios inactivos o descalificados | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-074 | P1 | Históricos | Revisar lógica de temporadas históricas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-075 | P1 | Históricos | Validar campeones, puntos, jornadas ganadas y exactos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-076 | P1 | Históricos | Resolver usuarios eliminados o renombrados | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-077 | P1 | Históricos | Consolidar récords entre competencias | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-078 | P1 | Históricos | Evitar duplicados en campeonatos y estadísticas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-079 | P1 | Históricos | Verificar trofeos y reconocimientos históricos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-080 | P1 | VIP | Confirmar que cada VIP lea los picks de su temporada | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-081 | P1 | VIP | Evitar tablas independientes de picks VIP | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-082 | P1 | VIP | Validar VIP con jornadas específicas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-083 | P1 | VIP | Probar altas, aprobaciones, rechazos y cierre | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-084 | P1 | VIP | Validar bolsa, participantes y pagos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-085 | P1 | VIP | Probar cuestionarios VIP | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-086 | P1 | VIP | Validar cálculo y publicación de ganadores | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-087 | P1 | Premios y pagos | Validar ingreso bruto, comisión, reserva e ingreso neto | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-088 | P1 | Premios y pagos | Confirmar premios semanales | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-089 | P1 | Premios y pagos | Confirmar distribución final | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-090 | P1 | Premios y pagos | Probar cambios de participantes después de calcular la bolsa | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-091 | P1 | Premios y pagos | Bloquear o versionar cambios después de iniciar el torneo | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-092 | P1 | Premios y pagos | Conciliar Stripe con membresías | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-093 | P1 | Premios y pagos | Generar historial de movimientos y ajustes | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-094 | P1 | Admin | Auditar Competencias y Temporadas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-095 | P1 | Admin | Auditar Jornadas, Partidos y Resultados | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-096 | P1 | Admin | Auditar Live Score | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-097 | P1 | Admin | Auditar Usuarios, altas, pagos y permisos | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-098 | P1 | Admin | Auditar Picks y overrides | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-099 | P1 | Admin | Auditar Survivor y VIP | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-100 | P1 | Admin | Auditar Premios, Trofeos y Salón de la Fama | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-101 | P1 | Admin | Auditar Odds y Quiniela+ | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-102 | P1 | Admin | Auditar Reglamento y configuración global | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-103 | P1 | Admin | Validar permisos, errores, confirmaciones y trazabilidad | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-104 | P2 | Acceso social | Implementar acceso con Google | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-105 | P2 | Acceso social | Implementar acceso con Apple | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-106 | P2 | Acceso social | Implementar acceso con Facebook | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-107 | P2 | Acceso social | Vincular proveedores con cuentas existentes | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-108 | P2 | Acceso social | Prevenir cuentas duplicadas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-109 | P2 | Observabilidad | Registrar errores de frontend y backend | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-110 | P2 | Observabilidad | Crear alertas por cron fallido | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-111 | P2 | Observabilidad | Mantener historial de notificaciones | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-112 | P2 | Observabilidad | Mantener historial de jobs de odds | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-113 | P2 | Observabilidad | Auditar acciones administrativas | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-114 | P2 | Observabilidad | Definir backups y restauración | Pendiente |  |  |  | 0
FUN-115 | P2 | Observabilidad | Monitorear tiempos de respuesta | Pendiente |  |  |  | 0

## Resumen
CHECKLIST FUNCIONAL · QUINIELA 2.0
Total de tareas |  | Avance promedio
Estado | Cantidad | % del total
Pendiente
En curso
Bloqueado
En revisión
Completado
Descartado
Prioridad | Cantidad
P0
P1
P2
P3